# COMUNE DI CASTELLARANO
## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
_______________________________________

PIANI OPERATIVI 2014
approvati con deliberazione di Giunta Comunale 82/2014

STATO ATTUAZIONE FINALE

SETTORE 2
OBIETTIVI ANNO 2014
E RELATIVA PESATURA

RESPONSABILE BARALDI DAVIDE

PROGRAMMA N. 4 “ISTRUZIONE PUBBLICA	PESATURA
PROGETTO N. 1 – SCUOLA MATERNA
Obiettivo- nessuno
PROGETTO N. 2 – ISTRUZIONE ELEMENTARE
Obiettivo- nessuno
PROGETTO N. 3 ISTRUZIONE MEDIA
nessun progetto
PROGETTO N. 4 ASSISTENZA SCOLASTICA
Obiettivo n. 1 Istituzione della commissione mensa delle scuole dell'infanzia e primarie statali	10,00%

PROGRAMMA N. 5 “CULTURA
PROGETTO N. 1 GESTIONE BIBLIOTECA
Obiettivo 2- Partecipazione al progetto provinciale “Autori in Prestito”	10,00%
PROGETTO N. 2 ATTIVITA’CULTURALI
Partecipazione al progetto provinciale “Autori in Prestito”
PROGRAMMA N. 6 “SPORT E TEMPO LIBERO
PROGETTO N. 1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Obiettivo nessuno
PROGETTO N. 2 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’SPORTIVE E RICREATIVE
Obiettivo nessuno
PROGRAMMA N. 7 “TURISMO
PROGETTO N. 1 PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Obiettivo nessuno
PROGRAMMA N. 11 “SERVIZI SOCIALI
PROGETTO N. 1 SERVIZI INFANZIA 0-3 ANNI
Obiettivo 3Prosecuzione del regime di controllo nei confronti degli ammessi ai servizi e relative pendenze 0-3	30,00%
PROGETTO N. 2 ASSISTENZA ALLA PERSONA
Obiettivo n. 4 Percorso per il raggiungimento dell'accreditamento definitivo del servizio di Assistenza domiciliare	20,00%
Obiettivo 5 Periodo di sperimentazione iniziale di nuovo regolamento per la concessione di contributi economici	25,00%
OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI
Obiettivo n. 6 organizzazione nuova gestione liquidazione fatture	5,00%
	100,00%

ANNO 2014
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Iotti Paolo
OBIETTIVO N. 1 Istituzione della commissione mensa delle scuole dell'infanzia e primarie statali
PROGRAMMA N. 4: istruzione pubblica
PROGETTO N. 4 assistenza Scolastica

DESCRIZIONE	Con il disciplinare oggetto del presente obiettivo si intende regolare in maniera organica l'istituzione di una commissione mensa nei servizi pre- scolari e scolari presenti sul territorio di Castellarano	SCAD.
Benefici attesi	Migliorare la qualità del servizio di refezione scolastica e il relativo rapporto con l'utenza
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Predisposizione del disciplinare	30/01/14
	Sottoposizione del disciplinare alla giunta comunale	28/02/14
	Presentazione disciplinare alla dirigenza dell'Istituto comprensivo	28/02/14
	Approvazione disciplinare in consiglio comunale	30/03/14
Indicatori di risultato	Attivazione della commissione mensa	30/11/14

Peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale

Con delibera di consiglio comunale n. 7 del 31/03/ 2014 è stata approvato il regolamento per l'isitutizione della commssione mensa per la verifica del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni delle scuola d'infanzia e primarie di primo grado. La commmissione è sta isitutita con determinazione n.18 del 12/01/2015 e si è riunita per la prima volta nel febbraio del 2015.
Sono previsti diversi momenti formativi nel periodo Aprile Giugno 2015.

ANNO 2014
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Ester Mucci
OBIETTIVO N. 2 Partecipazione al progetto provinciale “Autori in Prestito”
PROGRAMMA N. 5: cultura
PROGETTO N.2 Biblioteca

DESCRIZIONE	PER IL 2014 SI intende per la prima volta aderire ad un progetto provinciale dal titolo “Autori in Prestito” promosso dall'assessorato alla cultura della Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con Arci Reggio Emilia e i Comuni reggiani	SCAD.
Benefici attesi	Oraganizzazionei di un evento di promozione alla lettura nella biblioteca comunale con autori di fama nazionale
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Incontri in provincia per la presentazione del progetto	30/06/14
	Scelta con il curatore della rassegna dell'autore dell'evento da tenersi a castellarano	30/09/14
	Organizzazione dell'evento	15/12/14
Indicatori di risultato	N.1 evento realizzato in biblioteca a castellarano con n. spettatori presenti	30/12/14

Peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale
Il comune ha aderito in via sperimentale al progetto promosso da Arci e Provincia di Reggio Emilia per la promozione di autori emergenti come strumento di promozione alla lettura. La finalità è principalmente quella di far conoscere al pubblico le fonti che hanno ispirato gli autori per i propri lavori. Alla serata realizzata presso la biblioteca cvomunael sono interventi 25 spettatori.

ANNO 2014
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Iotti Paolo

OBIETTIVO N. 3 Prosecuzione del regime di controllo nei confronti degli ammessi ai servizi e relative pendenze 0-3
PROGRAMMA N. 11: servizi sociali
PROGETTO N. 1: SERVIZI INFANZIA 0-3 ANNI

DESCRIZIONE	Attività di monitoraggio delle pendenze relative al pagamento delle rette dei servizi 0-3 e relative procedure di riscossione del debito	SCAD.
Benefici attesi	Riduzione delle situazione debitorie presenti nel pagamento dei servizi 0-3 anni
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Costante monitoraggio della riscossione rette	30/11/14
	Avvio procedure per la sospensione e costante dai servizi per soggetti morosi	30/11/14
	Incontri con le famiglie morose in collaborazione con il servizio sociale minori per eventuali piani di rateizzazione o contributi economici	30/11/14
Indicatori di risultato	Indice di morosità sull'anno scolastico 2013/2014 inferiore al 5% del complesivo delle rette emesse	30/11/14
Peso dell’obiettivo		30,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale
Nle 2014 è proseguita in capo all'ufficio scuola l'attivitàdi monitoraggio degli insoluti relativi ai servizi educativi 0-6. Un controllo puntuale effettuto mensilmente ha portato ua significativa riduzione degli insoluti.Incasso risulta al 31/12 del 98,77 con un insoluto inferiore al 2%.

ANNO 2014
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Magnani Paolo

OBIETTIVO N. 4 Percorso per il raggiungimento dell'accreditamento definitivo del servizio di Assistenza domiciliare
PROGRAMMA N. 11: servizi sociali
PROGETTO N. 2: assistenza alla persona

DESCRIZIONE	Nell'anno 2014 con il termine del periodo di accreditamento provvisorio del servizio di Assistenza domiciliare si avviano le procedure per la concessione del accreditamento definitivo	SCAD.
Benefici attesi	Ottenere dall'Ufficio di piano il decreto di concessione dell'accreditamento definitivo del servizio di Assistenza domiciliare in gestione diretta
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore Marco Menozzi
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Invio all'Ufficio di piano competente della domanda di accreditamento definito	30/06/14
	Invio all'Ufficio di Piano di eventuali integrazioni o chiarimenti	30/08/14
Indicatori di risultato	Concessione dell'accreditamento definitivo del servizio	30/12/14
Peso dell’obiettivo	L’obiettivo è valutato come da scheda allegata sotto la lettera D) peso 20%	20,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale
Il 2014 ha visto il servizio sociale impegnato nella procedura rchiesta dalla regione Emilia Romagna per la concessione dell'accreditamneto definitivo del servizio Domicliare.
Iter si è concluso con la concessione del contratto di servizio da parte dell'Ufficio di Piano di Scandiano dell'accreditamento defintivo del servizio di Assitenza domiciliare per la durati di anni 5.

ANNO 2014
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Magnani Paolo

OBIETTIVO N. 5 Periodo di sperimentazione iniziale di nuovo regolamento per la concessione di contributi economici
PROGRAMMA N. 11: servizi sociali
PROGETTO N. 2: assistenza alla persona

DESCRIZIONE	A livello distrettuale è sorta l'esigenza di andare a disciplinare in modo uniforme le modalità di concessione dei contributi economici in favore di cittadini seguiti dal servizio sociale. Tale esigenza ha portato all'elaborazione di un regolamento distrettuale che è stato recepito da tutti i comuni del distretto e dall'unione Tresinaro Secchia. / Ci si none come obiettivo la sperimentazione del regolamento con le relative ricadute economiche	SCAD.
Benefici attesi	Valutare l'impatto del nuvo regolamento evidenziandone eventuali problematicità dal punto di vista gestionale ed economico
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Monitoraggio in via sperimentale del nuovo regolamento per sei mesi	30/11/14
Indicatori di risultato	Report del utilizzo del nuovo regolamento e ricadute gestionali e economiche	15/12/14
Peso dell’obiettivo		25,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale
A seguito di approvazione del nuovo regolamento per la concessione dei contributi economici approvata livello distrettuale si è insediata la commissione per la valutazione della concessione dei contributi alla popolazione bisognosa in data 28/06/2014. Al 31 12 2014 sono state effettuate 8 sedute della commssione e valutate 64 domande di contributo. A livello distrettuale è operativo un tavolo di monitoraggio presieduto dal Dott. Benecchi che valuta impatto del nuovo regolamento sui servizi sociali.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI

ANNO 2014

SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
referente Mucci Maria Ester

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : organizzazione della nuova gestione liquidazione fatture

Descrizione	organizzazione della nuova gestione liquidazione fatture
Benefici attesi	nuova gestione liquidazione fatture ed eliminazione del cartaceo
Responsabile	Capi Settore
Risorse umane	Personale di settore, ufficio CED e Ufficio Ragioneria
Risorse finanziarie	nessuna ggiuntiva
Azioni	individuazione di una procedura per liquidazione fatture tramite programma informatico	30/09/14
	predisposizione adeguamento permessi e procedure informatiche	30/09/14
	liquidazione tramite programma a cura dei singoli uffici	30/09/14
Indicatori di risultato	verifica liquidazione del 100% delle fatture da liquidare	31/12/14
Peso dell’obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia : IN FASE DI REALIZZAZIONE
Stato di attuazione finale:
Giudizio finale: