STATO ATTUAZIONE FINALE

PIANI OPERATIVI 2015
E RELATIVA PESATURA

SETTORE 2 – Scuola, Servizi Sociali, Cultura, Sport, Tempo Libero

Responsabile: Dott. Baraldi Davide
Referente istituzionale: Iotti Paolo (Scuola)
Referente istituzionale: Mucci Maria Ester (Cultura , Politiche Giovanili, volontariato)
Referente istituzionale: Giorgio Zanni(Sport e Associazionismo)
Referente istituzionale: Bagni Massimo (Politiche sociali - Economia Solidale - Integrazione - Sanità - Valorizzazione Turistico-Ricreativa del Territorio)

RISORSE UMANE ASSEGNATE :

SETTORE 2
OBIETTIVI ANNO 2015 E RELATIVA PESATURA

RESPONSABILE BARALDI DAVIDE

MISSIONE N. 4 ISTRUZIONE E DIRITTO	PESATURA
PROGRAMMA N.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo - nessuno
PROGRAMMA N.2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
Obiettivo - n.1 SECONDO STRALCIO AREA CORTILIVA POLO DI TRESSANO	5,00%
PROGETTO N. 3 ISTRUZIONE MEDIA
Obiettivo - nessuno
PROGRAMMA N. 6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Obiettivo n. 2 - GARA EUROPEA SERVIZI 6- 18	30,00%MIS
MISSIONE N. 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA N.2: ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Obiettivo n. 3 – Organizzazione programma di laboratori e letture animate per bambini e ragazzi	5,00%
Obiettivo n. 4 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 900° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA e IL 100° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	15,00%

MISSIONE N.12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N.1: INTERVENTI PER L'INFANZIA DEI MINORI E PER ASILI NIDO
Obiettivo n. 5- Prosecuzione del regime di controllo nei confronti degli ammessi ai servizi e relative pendenze 0-3	10,00%
PROGRAMMA N.03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Obiettivo N. 6 - PERCORSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ADULTI E ANZIANI IN UNIONE	30,00%
OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI
Obiettivo n. 7 - Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie	5,00%
	100,00%

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Iotti Paolo
OBIETTIVO N. 1 SECONDO STRALCIO AREA CORTILIVA POLO DI TRESSANO
MISSIONE N.4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N.2 : ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	Nel 2015 è prevista la realizzazione del secondo stralcio della fornitura di attrezzi ludico – educativi da implementare nell'area cortiliva del polo scolastico di Tressano.	SCAD.
Benefici attesi	Migliorare la fruibilità dell'area cortiliva favorendo la socializzazione e e l'inclusione tra i bambini, attraverso gioco libero e gioco guidato.
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Predisposizione del progetto coinvolgendo personale educativo e genitori	30/06/15
	Elaborazione del progetto	31/07/15
	Procedura per gli acquisti	30/09/15
Indicatori di risultato	Fornitura completata e resa fruibile con installazione a regola d'arte	30/09/15

Peso dell’obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale

Il progetto è stato elaborato nelle tempistiche richieste. Con l'avvio dell'anno scolastico il 15/09/2015 l'area cortiliva è fruibile dai bambini con i nuovi arredi. Nel gennaio 2016 si è svolto un momento ufficiale di inaugurazione dell'area alla presenza dei bambini e genitori.

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Iotti Paolo

OBIETTIVO N. 2 GARA EUROPEA SERVIZI 6 - 18
MISSIONE N.4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA N.6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

DESCRIZIONE	Nel 2015 è prevista la nuova assegnazione in appalto dei servizi educativi 6-18. / Il Comune di Castellarano è stato individuato come capofila del distretto dell'Unione Tresinaro-Secchia al fine di realizzare la gara europea per gli ani scolastici 2015-'16 / '16- '17 / '17 - '18	SCAD.
Benefici attesi	Individuazione di una gara unica a livello distrettuale con l'obiettivo di contenere i costi e salvaguardare la qualità del servizio.
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Predisposizione del capitolato e bando da sottoporre ai colleghi	30/05/15
	Approvazione del bando e pubblicazione	15/06/15
	Affidamento del servizio	30/08/15
Indicatori di risultato	Avvio regolare dei servizi all'inizio dell'anno scolastico	15/09/15

Peso dell’obiettivo		30,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale
la gara è stata effettuata con le tempistiche richieste permettendo l'aggiudicazione e il regolare avvio dei servizi in tutti i Comuni interessati alla procedura. Con rep. 4578 del 10/12/2015 si è proceduto alla stipula del relativo contratto dopo esito dei controlli di legge.

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Ester Mucci
OBIETTIVO N. 3 Organizzazione programma di laboratori e letture animate per bambini e ragazzi
MISSIONE N.5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA N.2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE

DESCRIZIONE	PER IL 2015 si intende organizzare una serie di eventi promossi dalla biblioteca comunale e dalla ludoteca rivolti alla fascia 3-14 anni	SCAD.
Benefici attesi	Organizzazione di una serie di eventi durante tutto l'anno 2015 rivolti ai bambini per la promozione alla lettura e laboratori con il tema expo Milano 2015
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Progettazione di eventi da svolgersi durante tutto l'anno con tempistica periodica	Ogni 3 mesi
		30/09/14
	Organizzazione di eventi	15/12/14
Indicatori di risultato	N.5 evento realizzato in biblioteca e ludoteca a Castellarano con n. presenti	30/12/15

Peso dell’obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale
La collaborazione tra la ludoteca e la biblioteca ha permesso di realizzare in tutto il 2015 altre 12 eventi con una media di 15 bambini partecipanti ad iniziativa. A tal fine si allega prospetto con presenze alle varie iniziative.

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Ester Mucci
OBIETTIVO N. 4 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 900° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI MATILDE DI CANOSSA e NIZIATIVA PER CELEBRARE IL 100° ANNIVERSARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
MISSIONE N.5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
PROGRAMMA N.2: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE

DESCRIZIONE	PER IL 2015 si intende celebrare l'anniversario dei 900 anni dalla morte di Matilde di Canossa e l'anniversario dei 100 anni dall'inizio della guerra mondiale	SCAD.
Benefici attesi	Organizzazione di un evento di di valorizzazione della figura di Matilde di Canossa
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Individuazione di un evento sul tema	30/05/15

	Organizzazione dell'evento	15/06/15 e 30/11/2015
Indicatori di risultato	N.1 evento realizzato presso la chiesa di Santa Croce a Castellarano e N.1 evento realizzato con n. spettatori presenti	30/06/15 30/12/2015

Peso dell’obiettivo		15,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale

Il primo evento su Matilde di Canossa è stato realizzato in giungo 2015 con la partecipazione di n.20 spettatori. Per le celebrazioni sulla grande guerra è stato realizzato al circolo Arci uno spettacolo dal titolo”Cara mamma vi scrivo” il giorno 16/10/2015 con la partecipazione di oltre 200 persone.

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Iotti Paolo

OBIETTIVO N. 5 Prosecuzione del regime di controllo nei confronti degli ammessi ai servizi e relative pendenze 0-3
MISSIONE N.12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N.01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER L'ASILO NIDO

DESCRIZIONE	Attività di monitoraggio delle pendenze relative al pagamento delle rette dei servizi 0-3 e relative procedure di riscossione del debito	SCAD.
Benefici attesi	Riduzione delle situazione debitorie presenti nel pagamento dei servizi 0-3 anni
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Costante monitoraggio della riscossione rette	30/11/15
	Avvio procedure per la sospensione dai servizi per soggetti morosi	30/11/15
	Incontri con le famiglie morose in collaborazione con il servizio sociale minori per eventuali piani di rateizzazione o contributi economici	30/11/15
Indicatori di risultato	Indice di morosità sull'anno scolastico 2013/2014 inferiore al 5% del complessivo delle rette emesse	30/11/15
Peso dell’obiettivo		10,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale
Il lavoro di verifica e controllo effettuato dall'Ufficio scuola sugli insoluti delle rette emesse ha portato ad un indice di morosità inferiore al 1% delle rette emessi relative all'anno scolastico 2013/2014.

ANNO 2015
SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
Referente Bagni Massimo

OBIETTIVO N. 6 Percorso per il raggiungimento del trasferimento dei servizi sociali adulti e anziani in Unione
MISSIONE N.12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA N.03: INTERVENTI AGLI ANZIANI

DESCRIZIONE	Nell'anno 2015 prosegue il percorso per il trasferimento in Unione dei servizi sociali adulti ed anziani In Unione	SCAD.
Benefici attesi	Il trasferimento dell'area adulti e anziani in Unione con l'unificazione dei servizi sociali in un unico ente con benefici per l'organizzazione dei servizi in ottica distrettuale
Responsabile	Baraldi Davide
Risorse umane	dipendenti del settore Marco Menozzi Nicoletta Spadoni Oss
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Incontri con ufficio di Piano per la elaborazione della convenzione	30/09/15
	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la predisposizione del modello organizzativo e la gestione del personale	30/10/15
Indicatori di risultato	Predisposizione della convenzione per il trasferimento della funzione di servizio sociale da sottoporre al consiglio Comunale per approvazione	30/12/15
Peso dell’obiettivo	L’obiettivo è valutato come da scheda allegata sotto la lettera D)	30,00%

Stato di attuazione intermedia
Stato di attuazione finale
Il lavoro propedeutico al passaggio in Unione del servizio sociale Adulti e Anziani è proseguito per tutto il 2015.Con deliberazione n.52 del 20/10/2015 il consiglio comunale ha approvatola convenzione per il passaggio delle funzioni a partire dal 01/01/2016.
Dal 01/01/2016 lec funzioni sono sociali sono interamente trasferite all'Unione Tresinaro Secchia.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI

ANNO 2015

SETTORE 2 – SCUOLA - SERVIZI SOCIALI - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
Responsabile: Dott. Davide Baraldi
referente Ferrari Enrico

OBIETTIVO INTERSETTORIALE : Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie

Descrizione	Monitoraggio e organizzazione del lavoro straordinario e di permessi e ferie
Benefici attesi	Normalizzazione cartellini
Responsabile	Capi Settore
Risorse umane	Personale di settore, ufficio Personale
Risorse finanziarie	nessuna aggiuntiva
Azioni	Studio situazioni	30/09/15
	Predisposizione piani di rientro	30/11/15
Indicatori di risultato	Presentazione resoconto e piani di rientro alla giunta	31/12/15
Peso dell’obiettivo		5,00%

Stato di attuazione intermedia : Dal primo di ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'orario di lavoro. In relazione a questo si sta procedendo con l'elaborazione di un piano di rientro del lavoro straordinario, del recupero e delle ferie, relativamente a quelle situazioni da ritenersi critiche.
Stato di attuazione finale:
Tutto il personale del Settore II ha regolarmente presentato il piano di rientro richiesto per regolarizzare la situazione delle ferie e recuperi. Il Piano prosegue per tutto anno 2016.